## Tabelle1
Zeit Plan |  |  | Author: Dominic Streit
|  |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2023-05-23 |  |  |  | 2023-05-24 |  |  |  | 2023-05-25 |  |  |  | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-27 |  |  |  | 2023-05-28 |  |  |  | 2023-05-29 |  |  |  | 2023-05-30 |  |  |  | 2023-05-31 |  |  |  | 2023-06-01 |  |  |  | 2023-06-02
|  |  | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4
initalisierung | zeitplan | soll |  |  | 2 | 3 | [16 empty] | Wochen ende | [23 empty] | Zusatz/notfal
|  | ist |  |  | 2 | 3
| titel | soll |  |  |  | 1
|  | ist |  |  |  | 1
| ist/soll | soll |  |  |  |  | 2
ist
| projekt idee/einleitung | soll | [5 empty] | 4
ist
plannung | story board | soll | [6 empty] | 4 | 4
ist
| testumgebung | soll | [8 empty] | 4 | 1
ist
| test fälle | soll | [9 empty] | 3 | 2
ist
| test schrite | soll | [10 empty] | 2 | 4
ist
| deployment | soll | [12 empty] | 4 | 4 | 4
ist
| technologien | soll | [15 empty] | 4
ist
umsetzung | programieren | soll | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ist
| material beschafen/kreieren | soll | [16 empty] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | [8 empty] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
ist
| umsetzung dokumentieren | soll | [16 empty] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | [8 empty] | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2
ist
ende | reflexion | [43 empty] | 1
| glosar | [44 empty] | 1
| formatierung | [43 empty] | 3 | 3
Immer | arbeits journall | soll |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 | [11 empty] | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2
|  | ist |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 | [11 empty] | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2 |  |  |  | 1/2
| versionierung | soll |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 | [11 empty] | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10
|  | ist |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 | [11 empty] | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10
| Quellen verzeichnise | soll |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 | [11 empty] | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10
|  | ist |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 | [11 empty] | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10 |  |  |  | 1/10
Meilen steine
[5 empty] | 1) | start des projektes
[5 empty] | 2) | ende der initialisierung
[5 empty] | 3) | ende der planung
[5 empty] | 4) | ende der umsetzung
[5 empty] | 5) | projekt abgabe erset version
[5 empty] | 6) | projekt abgabe end version
1
1
2
3
4
5
6